## 3-г
Форма N 3-г
Отчет о реализации инвестиционной программы СЕМ ОАО "КМТП" в 2019 г.
N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2019 году |  |  |  | Отклонение фактических показателей от плановых
|  | начало (мес./год) | окончание (мес./год)
[5 empty] | План |  | Факт
[5 empty] | 2019год (отчетный период) (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2019 год (отчетный период) (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2019 год (отчетный период), % | С начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Программа поддержания и перевооружения технических средств ОАО "КМТП" | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 59000 | 59000 | 59000 | 35414 | 0 | 60.0237 | 0
| - за счет собственных средств организации |  |  | 59000 | 59000 | 59000 | 35414 |  | 60.0237 | 0
| Реконструкция склада |  |  | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |  | 0
| Сироительство склада холожильника |  |  | 30000 | 30000 | 30000 | 18409 |  | 61.3633 | 0
| Грузозахватные приспособления |  |  | 14000 | 14000 | 14000 | 12064 |  | 86.1714 | 0
| Автомобильная техника |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 2341 |  | 78.0333 | 0
| Прочее оборудование и проекты |  |  | 6000 | 6000 | 6000 | 2600 |  | 43.3333 | 0
| Прочее оборудование |  |  | 8545 | 8545 | 8545 | 16419.5841 |  | 192.1543 | 0
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| - за счет заемных средств |  |  | 0 | 0 | 0
| - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ |  |  | 0 | 0 | 0