## 3-г
Форма N 3-г
Отчет о реализации инвестиционной программы СЕМ ОАО "КМТП" в 2016 г.
N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2016 году |  |  |  | Отклонение фактических показателей от плановых
|  | начало (мес./год) | окончание (мес./год)
[5 empty] | План |  | Факт
[5 empty] | 2016 год (отчетный период) (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2016 год (отчетный период) (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2016 год (отчетный период), % | С начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Программа поддержания и перевооружения технических средств порта | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 136635 | 136635 | 136635 | 188323.2135 | 0 | 137.8294 | 0
| - за счет собственных средств организации |  |  | 136635 | 136635 | 136635 | 188323.2135 | 0 | 137.8294 | 0
| Реконструкция административно-технического здания, корпус 70 |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 2621.812 |  | 174.7875 | 0
| Капитальный ремонт ЖД путей, замена и реконструкция стрелочных переводов |  |  | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |  | 0 | 0
| Капитальный ремонт подкрановой балки тыла причала 10-14 |  |  | 7200 | 7200 | 7200 | 3149.0163 |  | 43.7363 | 0
| Реконструкция сетей электроснабжения (замена оборудования ТП) |  |  | 3700 | 3700 | 3700 | 1785.016 |  | 48.2437 | 0
| Капитальный ремонт осветительных мачт |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 539.666 |  | 26.9833 | 0
| Модернизация систем управления кранов (установка тиристорных систем) |  |  | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 |  | 75 | 0
| Строительство охранных систем (транспортная безопасность) |  |  | 11240 | 11240 | 11240 | 1666.6044 |  | 14.8274 | 0
| Строительство газопровода и модернизация котельной |  |  | 34000 | 34000 | 34000 | 34527.5785 |  | 101.5517 | 0
| Устройство геодезической сети на причале |  |  | 450 | 450 | 450 | 774.022 |  | 172.0049 | 0
| Грузозахватные приспособления |  |  | 3800 | 3800 | 3800 | 18070.0124 |  | 475.5266 | 0
| Перегрузочное оборудование |  |  | 52350 | 52350 | 52350 | 105769.9017 |  | 202.0437 | 0
| Оборудование беспроводной производственной сети |  |  | 850 | 850 | 850 | 0 |  | 0 | 0
| Прочее оборудование |  |  | 8545 | 8545 | 8545 | 16419.5841 |  | 192.1543 | 0
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| - за счет заемных средств |  |  | 0 | 0 | 0
| - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ |  |  | 0 | 0 | 0